Materia.

Administración de proyectos.

Carrera.

Ingeniera en Software

Equipo de Proyecto: Los Insanos.

Nombres del equipo.

Líder de proyecto - González Ruiz Víctor Manuel

Coordinador de desarrollo - Hernández Jesús David

Desarrollador Backend - Martínez Julián Luis Uriel

Desarrollador Frontend - Hernández Segundo Adrián

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PGP)

Plataforma de Gestión de Proyectos Estilo Kanban
Empresa Edwin - Sistemas de Paquetería y Logística

Conforme a ISO/IEC/IEEE 16326:2009(E)

FRONT MATTER

Portada

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Plataforma de Gestión de Proyectos Estilo Kanban |
| Cliente | Empresa Edwin (Paquetería y Logística) |
| Fecha de Emisión | 22 Mayo 2026 |
| Versión | 1.0 (Final) |
| Organización Emisora | Astra Company |
| Identificador del Documento | PMP-KANBAN-2026-V1.0 |

Página de Firmas

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Director del Proyecto | Víctor Manuel González Ruiz | Aprobado |
| Coordinador Técnico | Hernández Jesús David | Aprobado |
| Desarrollador Principal (Backend) | Hernández Segundo Adrián | Aprobado |
| Desarrollador Principal (Frontend) | Martínez Julián Luis Uriel | Aprobado |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio | Páginas Afectadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 01/09/2025 | Víctor | Borrador inicial | Todas |
| 0.5 | 15/12/2025 | Víctor | Después del Sprint 8 (Fase de Documentación) | 1-30 |
| 0.8 | 27/02/2026 | Víctor | Después del Sprint 10 (Fase de Desarrollo) | 1-35 |
| 1.0 | 22/05/2026 | Víctor | Versión final - Proyecto completado | Todas |

Prefacio

Este Plan de Gestión del Proyecto (PGP) ha sido desarrollado de acuerdo con ISO/IEC/IEEE 16326:2009(E) para documentar la planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto Plataforma de Gestión de Proyectos Estilo Kanban.

Alcance de este PGP: Este documento describe el enfoque que se utilizará para gestionar el proyecto. Define el contexto del proyecto, las actividades de trabajo, el cronograma, los recursos, los presupuestos, los procesos y los procedimientos utilizados para gestionar y controlar el proyecto.

Audiencia Destinataria:

- Miembros del equipo del proyecto (4 desarrolladores)

- Cliente (Empresa Edwin)

- Profesor del curso

- Personal de aseguramiento de calidad

Relación con Otros Documentos:

- Este PGP referencia la Especificación de Requisitos de Software (ERS)

- Es complementado por el Plan de Desarrollo de Software (PDS)

Tabla de Contenido

| Cláusula | Título | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visión General del Proyecto | 4 |
| 2 | Referencias | 7 |
| 3 | Definiciones | 8 |
| 4 | Contexto del Proyecto | 9 |
| 5 | Planificación del Proyecto | 13 |
| 6 | Evaluación y Control del Proyecto | 17 |
| 7 | Entrega del Producto | 20 |
| 8 | Planes de Procesos de Apoyo | 21 |
| 9 | Planes Adicionales | 25 |

Lista de Figuras

| Figura | Título | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estructura Organizacional del Proyecto | 10 |
| 2 | Calendario de Sprints (Sprints 1-16) | 15 |
| 3 | Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 14 |

Lista de Tablas

| Tabla | Título | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entregables del Proyecto | 5 |
| 2 | Resumen de Cronograma y Presupuesto | 6 |
| 3 | Roles y Responsabilidades | 11 |
| 4 | Asignación de Recursos por Sprint | 16 |
| 5 | Registro de Riesgos | 19 |

1. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Resumen del Proyecto

1.1.1 Propósito, Alcance y Objetivos

Propósito: El propósito de este proyecto es desarrollar una plataforma web de gestión de proyectos estilo Kanban para la Empresa Edwin, una empresa de servicios de paquetería y logística. El sistema transformará el flujo de trabajo de gestión de paquetes en un tablero digital intuitivo donde cada envío se representa como una tarjeta que se mueve a través de etapas personalizables (Recibido, En Almacén, En Ruta, Entregado, Problema).

Alcance:

Dentro del alcance:

- Tablero Kanban digital con funcionalidad de arrastrar y soltar

- Control de acceso basado en roles (Supervisor, Operario de Almacén, Repartidor)

- Notificaciones en tiempo real para cambios críticos

- Historial de auditoría completo para cada paquete

- Sistema de chat interno por tablero o paquete

- Sincronización de datos en tiempo real

Fuera del alcance:

- Aplicaciones móviles nativas (Fase 2)

- Integración con sistemas externos de rastreo GPS (Fase 3)

- Optimización de rutas basada en IA (Mejora futura)

Objetivos:

| ID | Objetivo | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- |
| O1 | Implementar tablero Kanban digital | Arrastrar y soltar funcional con 5 columnas |
| O2 | Establecer seguridad basada en roles | 4 roles con permisos distintos |
| O3 | Módulo de notificaciones en tiempo real | Alertas entregadas en menos de 2 segundos |
| O4 | Historial de auditoría completo | Trazabilidad para cada cambio de estado |
| O5 | Sistema de chat interno | Comunicación directa entre empleados |
| O6 | Gestión de concurrencia | Sin conflictos de datos con múltiples usuarios |

Relación con Otros Proyectos: Este proyecto es un sistema independiente pero está diseñado para futura integración con el sistema ERP existente de la empresa y la infraestructura de rastreo GPS.

Referencia a Requisitos: Los requisitos oficiales del producto están documentados en la Especificación de Requisitos de Software (ERS), que incluye 20 requisitos funcionales y 15 requisitos no funcionales.

1.1.2 Suposiciones y Restricciones

Suposiciones:

| ID | Suposición |
| --- | --- |
| A1 | El equipo tiene acceso a computadoras de desarrollo con Windows |
| A2 | Todos los miembros del equipo tienen conocimientos básicos de PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript |
| A3 | El cliente está disponible para sesiones de retroalimentación al menos una vez por sprint |
| A4 | Se utilizará WampServer o XAMPP para el desarrollo local |
| A5 | Se utilizará GitHub para el control de versiones |
| A6 | El equipo puede dedicar aproximadamente 10 horas por semana por persona |

Restricciones:

| ID | Restricción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| C1 | Cronograma: El proyecto debe completarse antes del 22 de Mayo de 2026 | Fecha de entrega final fija |
| C2 | Presupuesto: Sin presupuesto monetario (proyecto académico) | Todas las herramientas deben ser gratuitas/de código abierto |
| C3 | Recursos: Equipo de 4 personas (una persona se fue, carga de trabajo redistribuida) | Capacidad reducida |
| C4 | Tecnología: Debe usar PHP/MySQL con WampServer/XAMPP | No se permiten Node.js o stacks avanzados |
| C5 | Disponibilidad del Personal: Los miembros del equipo tienen clases, trabajos, otros compromisos | ~50% de capacidad efectiva |
| C6 | Disponibilidad del Cliente: Disponibilidad limitada para retroalimentación | Posibles retrasos en los ciclos de retroalimentación |

Exclusiones:

- No hay aplicaciones móviles

- No hay despliegue en la nube de producción (solo despliegue local)

- No hay funciones avanzadas de IA

- No hay integración con API logísticas externas

1.1.3 Entregables del Proyecto

Entregables al Adquiriente (Cliente/Profesor):

| ID | Entregable | Fecha de Entrega | Formato | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Product Backlog (173 PBIs) | 12 Dic 2025 | Excel/Markdown | GitHub |
| D2 | Especificación de Requisitos de Software (20 RF + 15 RNF) | 12 Dic 2025 | Markdown | GitHub |
| D3 | Diagramas de Casos de Uso | 12 Dic 2025 | PNG | GitHub |
| D4 | Diagrama de Estados | 12 Dic 2025 | PNG | GitHub |
| D5 | Diagrama de Componentes | 12 Dic 2025 | PNG | GitHub |
| D6 | Código Fuente (43 archivos, 6,114 líneas) | 22 Mayo 2026 | PHP/HTML/JS | GitHub |
| D7 | Base de Datos (sistemareparto.sql) | 22 Mayo 2026 | SQL | GitHub |
| D8 | Reporte de Pruebas (pruebas.md) | 22 Mayo 2026 | Markdown | GitHub |
| D9 | Reporte de Revisión de Código (codereview.md) | 22 Mayo 2026 | Markdown | GitHub |
| D10 | Plan de Gestión del Proyecto (este documento) | 22 Mayo 2026 | PDF/Markdown | GitHub |
| D11 | CHANGELOG.md | 22 Mayo 2026 | Markdown | GitHub |
| D12 | README.md | 22 Mayo 2026 | Markdown | GitHub |

Entregables Internos (dentro del equipo del proyecto):

| ID | Entregable | Uso |
| --- | --- | --- |
| I1 | Documentos de Planificación de Sprint | Alineación del equipo |
| I2 | Registros de Daily Scrum | Seguimiento del progreso |
| I3 | Reportes de Revisión de Sprint | Retroalimentación del cliente |
| I4 | Reportes de Retrospectiva de Sprint | Mejora de procesos |
| I5 | KPIs y métricas | Medición del rendimiento |

1.1.4 Resumen de Cronograma y Presupuesto

Resumen del Cronograma (Sprints 1-16):

| Fase | Sprints | Duración | Actividades Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Planificación | 1-4 | Sep-Oct 2025 (8 semanas) | Requisitos, backlog, diagramas |
| Fase 2: Arquitectura | 5-8 | Oct-Dic 2025 (8 semanas) | Diseño, componentes, base de datos |
| Pausa | - | *15 Dic-31 Ene 2026* | Descanso de fin de año |
| Fase 3: Desarrollo | 9-12 | Feb-Mar 2026 (8 semanas) | Codificación backend y frontend |
| Fase 4: Integración | 13-14 | Abr 2026 (4 semanas) | Integración, seguridad |
| Fase 5: Pruebas y Entrega | 15-16 | Mayo 2026 (4 semanas) | Pruebas, documentación, entrega |

Duración Total: 32 semanas (incluyendo pausa de 6.5 semanas)

Resumen del Presupuesto:

| Categoría | Monto | Notas |
| --- | --- | --- |
| Personal | $0 (académico) | Trabajo voluntario de estudiantes |
| Licencias de Software | $0 | Herramientas gratuitas/de código abierto |
| Hardware | $0 | Computadoras personales |
| Alojamiento | $0 | Solo WampServer local |
| Total | $0 | Proyecto académico |

1.2 Evolución del Plan

El PGP es un documento vivo que se actualizará durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Mecanismos de Actualización:

| Tipo de Actualización | Frecuencia | Responsable | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| Programada | Cada 2 semanas (después de la Revisión de Sprint) | Director del Proyecto | Consenso del equipo |
| No programada | Según sea necesario (después de cambios significativos) | Director del Proyecto | Junta de Control de Cambios |

Métodos de Difusión:

- PGP almacenado en el repositorio de GitHub (docs/PMP.md)

- Notificaciones de cambios a través del grupo de WhatsApp

- Seguimiento de versiones mediante commits de Git

Gestión de Configuración:

- Línea base inicial establecida el 01/09/2025

- Cambios posteriores rastreados mediante números de versión (0.1 → 1.0)

- Registro de historial de cambios mantenido (ver Front Matter)

2. REFERENCIAS

| ID | Documento | Referencia | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | ISO/IEC/IEEE 16326:2009(E) | Ingeniería de sistemas y software - PGP | IEEE Xplore |
| R2 | ISO/IEC 12207:2008 | Procesos del ciclo de vida del software | IEEE Xplore |
| R3 | Especificación de Requisitos de Software | ERS-KANBAN-V1.0 | docs/RF.md, docs/RNF.md |
| R4 | Product Backlog | PB-KANBAN-V1.0 | docs/backlog.md |
| R5 | Reporte de Pruebas | TR-KANBAN-V1.0 | docs/pruebas.md |
| R6 | Reporte de Revisión de Código | CR-KANBAN-V1.0 | docs/codereview.md |
| R7 | Repositorio de GitHub | URL | https://github.com/LovelyStoOk/PLATAFORMA-DE-GESTI-N-DE-PROYECTOS-ESTILO-KANBAN |

3. DEFINICIONES

| Término | Definición |
| --- | --- |
| PBI | Product Backlog Item - Elemento del backlog del producto |
| RF | Requerimiento Funcional - Requisito funcional del sistema |
| RNF | Requerimiento No Funcional - Atributo de calidad o restricción |
| Sprint | Iteración con tiempo limitado de 2 semanas |
| Velocity | Puntos de historia completados por sprint |
| Throughput | PBIs completados por semana |
| Cycle Time | Tiempo desde el inicio hasta la finalización de una tarea |
| MoSCoW | Método de priorización: Must, Should, Could, Won't |
| DoD | Definition of Done - Criterios de aceptación para PBIs |
| UAT | User Acceptance Testing - Pruebas de aceptación del usuario |
| WampServer | Entorno de desarrollo para Windows (Apache, MySQL, PHP) |
| XAMPP | Entorno de desarrollo multiplataforma |
| MVP | Minimum Viable Product - Producto Mínimo Viable |
| WBS | Work Breakdown Structure - Estructura de Desglose de Trabajo |
| SEMP | Systems Engineering Management Plan - Plan de Gestión de Ingeniería de Sistemas |
| SDP | Software Development Plan - Plan de Desarrollo de Software |

4. CONTEXTO DEL PROYECTO

4.1 Modelo de Proceso

El proyecto sigue un modelo de proceso Scrum Ágil con sprints de 2 semanas.

Hitos Principales:

| Hito | Sprint | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Sprint 4 | 24 Oct 2025 | Línea base de requisitos |
| M2 | Sprint 8 | 12 Dic 2025 | Línea base de arquitectura (HITO) |
| M3 | Sprint 12 | 27 Mar 2026 | Desarrollo completado |
| M4 | Sprint 14 | 24 Abr 2026 | Integración completada |
| M5 | Sprint 16 | 22 May 2026 | Entrega del proyecto |

Estándares Técnicos:

| Estándar | Aplicación |
| --- | --- |
| PSR-12 | Estilo de codificación PHP |
| W3C | Cumplimiento de HTML/CSS |
| OWASP Top 10 | Requisitos de seguridad |
| MySQL 5.7+ | Compatibilidad de base de datos |

Adaptación del Proceso:

- Los Daily Scrums fueron reemplazados por comunicación asíncrona vía WhatsApp (debido a la disponibilidad del equipo)

- Las Revisiones de Sprint se realizan quincenalmente

- Las Retrospectivas se realizan después de cada sprint

4.2 Plan de Mejora de Procesos

Calendario de Evaluación:

| Actividad | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Retrospectiva de Sprint | Después de cada sprint | Equipo |
| Revisión de Código | Cada Pull Request | Coordinador Técnico |
| Escaneo de Seguridad | Al final de cada fase | Coordinador Técnico |
| Retroalimentación del Cliente | Revisión de Sprint | Director del Proyecto |

Áreas de Mejora Identificadas:

| Problema | Causa Raíz | Acción de Mejora | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en comunicación | Sin horario fijo | Establecer plazo de reporte diario a las 9:00 AM | Sprint 1 |
| Dependencias poco claras | Mala planificación | Matriz de dependencias en Planificación de Sprint | Sprint 2 |
| Entrega tardía de código | Sin responsabilidad clara | Definir DoD claro con aprobaciones | Sprint 3 |
| Vulnerabilidades de seguridad | Sin escaneo temprano | Integrar escaneo con OpenCode | Sprint 14 |

4.3 Plan de Infraestructura

Entorno de Desarrollo:

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Hardware | Computadoras personales (Windows 10/11) |
| Sistema Operativo | Windows 10/11 |
| Servidor Web | WampServer (Apache 2.4, PHP 8.2) |
| Base de Datos | MySQL 5.7 / MariaDB 10.4 |
| Red | Localhost (sin alojamiento externo) |
| Control de Versiones | Git + GitHub |
| Gestión de Proyectos | GitHub Projects, Trello |
| Comunicación | WhatsApp, Microsoft Teams |

Instalaciones:

- Trabajo remoto (cada miembro del equipo trabaja desde su propia ubicación)

- No se requiere espacio de oficina físico

- Reuniones virtuales a través de Microsoft Teams

Seguridad Física:

- Computadoras personales aseguradas por los miembros del equipo

- No hay activos físicos específicos del proyecto

4.4 Métodos, Herramientas y Técnicas

| Actividad | Metodología | Herramientas | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos | Historias de usuario, Casos de uso | GitHub Issues | Priorización MoSCoW |
| Diseño | Diagramas UML | Draw.io, Mermaid | Diseño basado en componentes |
| Codificación | Ágil, TDD (parcial) | VS Code, Git | Programación en pares (ocasional) |
| Pruebas | Manual + automatizado (básico) | OpenCode, Manual | Pruebas unitarias, pruebas de integración |
| Documentación | Markdown | GitHub, Bloc de notas | Formato Markdown |
| Revisión de Código | Revisión por pares | GitHub PR, OpenCode | Análisis estático |
| Seguridad | Escaneo estático | OpenCode | Lista de verificación OWASP |
| Gestión de Proyectos | Scrum | GitHub Projects, Trello | Gráficos de avance, KPIs |

Lenguajes y Notaciones:

- Programación: PHP 8.2, JavaScript (ES6), HTML5, CSS3

- Lenguaje de Consulta: SQL (dialecto MySQL)

- Modelado: UML (diagramas de Casos de Uso, Estados, Componentes)

- Documentación: Markdown

4.5 Plan de Aceptación del Producto

Criterios de Aceptación:

| Criterio | Método | Responsable | Métrica de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos funcionales | Demostración | Cliente | 18 de 20 RF implementados (90%) |
| Requisitos no funcionales | Medición | QA | 12 de 15 RNF satisfechos (80%) |
| Rendimiento | Pruebas | Equipo | Tiempo de respuesta <2 segundos |
| Seguridad | Escaneo estático | Coordinador Técnico | Sin vulnerabilidades críticas |
| Usabilidad | Pruebas de usuario | Cliente | Intuitivo en menos de 30 minutos |

4.6 Autoridades y Responsabilidades

| Rol | Nombre | Autoridad | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Director del Proyecto | Víctor Manuel González Ruiz | Decisiones finales, asignación de recursos, comunicación con el cliente | Éxito general del proyecto, cumplimiento del cronograma, aseguramiento de calidad |
| Coordinador Técnico | Hernández Jesús David | Aprobación de código, decisiones técnicas, asignación de tareas | Revisión de código, escaneo de seguridad, gestión de dependencias |
| Desarrollador Backend | Hernández Segundo Adrián | Decisiones de implementación para backend | Desarrollo PHP/MySQL, diseño de API, gestión de base de datos |
| Desarrollador Frontend | Martínez Julián Luis Uriel | Decisiones de implementación para frontend | Desarrollo HTML/CSS/JS, UI/UX, arrastrar y soltar |

Matriz de Autoridades:

| Tipo de Decisión | Víctor | David | Adrián | Uriel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance del proyecto | ✅ Final | ✅ Entrada | ✅ Entrada | ✅ Entrada |
| Arquitectura técnica | ✅ Final | ✅ Recomienda | ✅ Entrada | ✅ Entrada |
| Aprobación de código | ✅ Final | ✅ Principal | - | - |
| Planificación de sprint | ✅ Líder | ✅ Apoyo | ✅ Entrada | ✅ Entrada |
| Comunicación con el cliente | ✅ Líder | - | - | - |
| Decisiones de seguridad | ✅ Final | ✅ Principal | ✅ Entrada | - |
| Decisiones de UI/UX | ✅ Final | - | ✅ Entrada | ✅ Principal |

5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

5.1 Inicio del Proyecto

5.1.1 Plan de Estimación

Métodos de Estimación:

| Parámetro | Método | Herramientas | Nivel de Confianza |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño (PBIs) | Desglose de trabajo | Excel | 90% |
| Esfuerzo (horas) | Juicio de expertos, Planning Poker | Excel | 85% |
| Cronograma | De abajo hacia arriba (basado en sprints) | Gantt, Excel | 85% |
| Recursos | Asignación basada en habilidades | Excel | 90% |

Proceso de Reestimación:

- Después de cada sprint: Actualizar el esfuerzo restante

- Al completar un hito: Reestimación completa

- Cuando ocurren cambios: Análisis de impacto inmediato

Resultados de Estimación:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total de PBIs | 173 |
| Total de Puntos de Historia | ~420 SP |
| Horas totales estimadas | 782 horas (inicial) |
| Horas reales | 83 horas (entregables) |
| Duración del cronograma | 32 semanas |
| Tamaño del equipo | 4 personas |
| Velocidad | 19.7 SP/sprint |

5.1.2 Plan de Dotación de Personal

Dotación de Personal por Nivel de Habilidad:

| Habilidad | Víctor | David | Adrián | Uriel | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Proyectos | 100% | - | - | - | 1 |
| PHP/MySQL | 60% | 80% | 100% | - | 2.4 |
| JavaScript | 50% | 50% | - | 100% | 2.0 |
| HTML/CSS | 50% | 30% | - | 100% | 1.8 |
| Seguridad | 70% | 100% | 30% | - | 2.0 |
| Pruebas | 50% | 60% | 80% | 70% | 2.6 |
| Documentación | 60% | 50% | 40% | 80% | 2.3 |

Dotación de Personal por Fase:

| Fase | Víctor | David | Adrián | Uriel | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | 20h | 15h | 10h | 10h | 55h |
| Arquitectura | 15h | 10h | 15h | 10h | 50h |
| Desarrollo | 15h | 20h | 25h | 20h | 80h |
| Integración | 10h | 15h | 15h | 15h | 55h |
| Pruebas | 10h | 10h | 15h | 15h | 50h |
| Entrega | 10h | 5h | 5h | 10h | 30h |
| Total | 80h | 75h | 85h | 80h | 320h |

Restricciones de Dotación de Personal:

- Los miembros del equipo tienen horarios académicos (disponibilidad a tiempo parcial)

- Capacidad efectiva: ~50% (10 horas/semana por persona)

- Un miembro del equipo se fue (Ariadna) - la carga de trabajo fue redistribuida

5.1.3 Plan de Adquisición de Recursos

| Recurso | Método de Adquisición | Responsable | Tiempo de Entrega | Plan de Liberación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WampServer | Descarga gratuita | Adrián | 1 día | Mantener instalado |
| Git | Descarga gratuita | Víctor | 1 hora | Mantener instalado |
| Cuenta de GitHub | Registro gratuito | Víctor | 1 hora | Mantener activa |
| VS Code | Descarga gratuita | Todos | 1 hora | Mantener instalado |
| OpenCode | instalación npm | Víctor | 30 min | Mantener instalado |
| Editores Markdown | Integrado (Bloc de notas) | Todos | 0 | N/A |

5.1.4 Plan de Capacitación del Personal del Proyecto

| Tema de Capacitación | Duración | Participantes | Método | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos básicos de Git | 2 horas | Todos | Autoestudio | Sprint 1 |
| Metodología Scrum | 2 horas | Todos | Autoestudio | Sprint 1 |
| Configuración de WampServer | 1 hora | Adrián | Guiado | Sprint 9 |
| Seguridad PHP (OWASP) | 2 horas | David, Adrián | OpenCode + Autoestudio | Sprint 14 |
| Documentación en Markdown | 1 hora | Uriel | Autoestudio | Sprint 8 |

5.2 Planes de Trabajo del Proyecto

5.2.1 Actividades de Trabajo

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT):

1.0 PROYECTO KANBAN (320 horas)

1.1 Planificación (55 horas)

1.1.1 Recopilación de requisitos (15 horas)

1.1.2 Creación del backlog (10 horas)

1.1.3 Planificación de sprints (10 horas)

1.1.4 Documentación (20 horas)

1.2 Arquitectura (50 horas)

1.2.1 Diagramas de casos de uso (10 horas)

1.2.2 Diagrama de estados (10 horas)

1.2.3 Diagrama de componentes (10 horas)

1.2.4 Diseño de base de datos (20 horas)

1.3 Desarrollo (80 horas)

1.3.1 Desarrollo backend (40 horas)

1.3.2 Desarrollo frontend (30 horas)

1.3.3 Integración (10 horas)

1.4 Pruebas (50 horas)

1.4.1 Pruebas unitarias (15 horas)

1.4.2 Pruebas de integración (15 horas)

1.4.3 Pruebas de seguridad (10 horas)

1.4.4 Pruebas de aceptación del usuario (10 horas)

1.5 Entrega (30 horas)

1.5.1 Documentación (15 horas)

1.5.2 Revisión de código (10 horas)

1.5.3 Entrega final (5 horas)

5.2.2 Asignación del Cronograma

Calendario de Sprints:

| Sprint | Fechas | Duración | Actividades Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-12 Sep 2025 | 2 semanas | Inicio del proyecto, reunión con el cliente |
| 2 | 15-26 Sep 2025 | 2 semanas | Análisis de requisitos |
| 3 | 29 Sep-10 Oct 2025 | 2 semanas | Reglas de negocio, casos de uso |
| 4 | 13-24 Oct 2025 | 2 semanas | Retroalimentación del cliente, ajustes |
| 5 | 27 Oct-7 Nov 2025 | 2 semanas | Arquitectura (parte 1) |
| 6 | 10-21 Nov 2025 | 2 semanas | Arquitectura (parte 2) |
| 7 | 24 Nov-5 Dic 2025 | 2 semanas | Diseño de base de datos |
| 8 | 8-12 Dic 2025 | 1 semana | Especificación final (HITO) |
| Pausa | *15 Dic-31 Ene 2026* | 6.5 semanas | Descanso de fin de año |
| 9 | 2-13 Feb 2026 | 2 semanas | Desarrollo inicial |
| 10 | 16-27 Feb 2026 | 2 semanas | Desarrollo parcial |
| 11 | 2-13 Mar 2026 | 2 semanas | Configuración + pruebas |
| 12 | 16-27 Mar 2026 | 2 semanas | Desarrollo avanzado |
| 13 | 30 Mar-10 Abr 2026 | 2 semanas | Integración |
| 14 | 13-24 Abr 2026 | 2 semanas | Implementación de seguridad |
| 15 | 27 Abr-8 May 2026 | 2 semanas | Pruebas finales |
| 16 | 11-22 May 2026 | 2 semanas | Cierre y entrega |

5.2.3 Asignación de Recursos

| Sprint | Víctor | David | Adrián | Uriel | Horas Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 (Planificación) | 12 | 8 | 8 | 8 | 36 |
| 5-8 (Arquitectura) | 14 | 10 | 10 | 10 | 44 |
| 9-12 (Desarrollo) | 16 | 20 | 24 | 20 | 80 |
| 13-14 (Integración) | 10 | 14 | 14 | 14 | 52 |
| 15-16 (Pruebas/Entrega) | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| Total | 64 | 64 | 68 | 64 | 260 |

5.2.4 Asignación de Presupuesto

| Paquete de Trabajo | Costo Estimado | Costo Real | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal | $0 | $0 | $0 |
| Licencias de software | $0 | $0 | $0 |
| Hardware | $0 | $0 | $0 |
| Alojamiento | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL | $0 | $0 | $0 |

Nota: Proyecto académico sin presupuesto monetario. Todos los recursos fueron voluntarios.

5.2.5 Plan de Adquisiciones

No aplicable. No se adquirieron bienes o servicios para este proyecto académico.

6. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

6.1 Plan de Gestión de Requisitos

Mecanismos de Control:

| Actividad | Método | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento de requisitos | Matriz de trazabilidad | Cada sprint | Director del Proyecto |
| Análisis de impacto de cambios | Re-priorización MoSCoW | Según sea necesario | Equipo |
| Control de versiones | Git | Continuo | Todos |

Proceso de Cambio de Requisitos:

- La solicitud de cambio se envía a través de GitHub Issue

- Análisis de impacto en alcance, cronograma, recursos

- Aprobación por el Director del Proyecto

- Actualización del documento de requisitos

- Comunicación al equipo

6.2 Plan de Control de Cambios del Alcance

Detección de Alcance:

- Revisiones semanales de sprint

- Sesiones de retroalimentación del cliente

- Retrospectivas del equipo

Proceso de Control de Cambios:

| Paso | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud presentada | Cualquier interesado | En cualquier momento |
| 2 | Análisis de impacto | Director del Proyecto | 24 horas |
| 3 | Revisión y aprobación | Director del Proyecto | 48 horas |
| 4 | Actualización del PGP | Director del Proyecto | 72 horas |
| 5 | Comunicación de cambios | Director del Proyecto | 24 horas |

6.3 Plan de Control del Cronograma

Medición del Progreso:

| Métrica | Método | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | Puntos de historia completados por sprint | 20 SP/sprint |
| Rendimiento | PBIs completados por semana | 4 PBIs/semana |
| Tiempo de Ciclo | Días desde el inicio hasta la finalización | <4 días |
| Finalización de sprint | % de PBIs planificados completados | >80% |

Técnicas de Valor Ganado:

| Métrica | Valor (Sprint 16) |
| --- | --- |
| Valor Planificado (PV) | 100% |
| Valor Ganado (EV) | 85% |
| Costo Real (AC) | 83 horas |
| Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) | 0.85 |

Acciones Correctivas:

- Si la velocidad <15 SP/sprint: Reducir alcance del próximo sprint

- Si el tiempo de ciclo >6 días: Reasignar tareas o programación en pares

- Si la finalización del sprint <70%: Retrospectiva para identificar causas raíz

6.4 Plan de Control del Presupuesto

Informes de Costos:

| Elemento | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Uso de recursos | Semanal | Director del Proyecto |
| Seguimiento de esfuerzo | Diario | Cada miembro del equipo |
| Análisis de variación | Cada hito | Director del Proyecto |

Nota: No hay presupuesto monetario que controlar. El seguimiento del esfuerzo es el mecanismo principal de control del presupuesto.

6.5 Plan de Aseguramiento de Calidad

Métricas de Calidad:

| Atributo de Calidad | Métrica | Objetivo | Método de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad del código | Violaciones de análisis estático | <10 | Escaneo con OpenCode |
| Integridad de la documentación | % de documentos requeridos | 100% | Verificación manual |
| Cobertura de pruebas | % de funciones probadas | >70% | Pruebas manuales |
| Densidad de defectos | Defectos por KLOC | <5 | Seguimiento de errores |
| Tasa de éxito del sprint | % de PBIs completados | >80% | Revisión de Sprint |

Actividades de QA:

| Actividad | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Revisión de código | Cada Pull Request | Coordinador Técnico |
| Escaneo de seguridad | Cada fase | Coordinador Técnico |
| Revisión de documentos | Cada hito | Director del Proyecto |
| Auditoría de procesos | Cada sprint | Director del Proyecto |

6.6 Plan de Gestión de Subcontratistas

No aplicable. No se utilizaron subcontratistas.

6.7 Plan de Cierre del Proyecto

Actividades de Cierre:

| Actividad | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Reasignación de personal | Director del Proyecto | Última semana |
| Archivo de materiales del proyecto | Todos | Última semana |
| Sesión informativa post-mortem | Todos | 21 Mayo 2026 |
| Preparación del informe final | Director del Proyecto | 22 Mayo 2026 |
| Documentación de lecciones aprendidas | Todos | 22 Mayo 2026 |
| Archivo del repositorio de GitHub | Director del Proyecto | 22 Mayo 2026 |

Materiales de Archivo:

- Todo el código fuente (GitHub)

- Toda la documentación (GitHub)

- Actas de reuniones (WhatsApp/Teams)

- Artefactos de sprint (GitHub Projects)

- PGP final (este documento)

7. ENTREGA DEL PRODUCTO

Enfoque de Entrega del Producto:

- Entrega digital a través del repositorio de GitHub

- No se requiere entrega física

Elementos Entregables:

| Elemento | Formato | Método de Entrega |
| --- | --- | --- |
| Código fuente | PHP/HTML/JS | GitHub |
| Base de datos | SQL | GitHub |
| Documentación | Markdown/PDF | GitHub |
| Manual de usuario | Markdown | GitHub |
| Reporte de pruebas | Markdown | GitHub |
| PGP | PDF/Markdown | GitHub |

Documentación para el Cliente:

- README.md (instrucciones de instalación)

- Manual de usuario (en docs/)

- Reporte de pruebas (en docs/)

Materiales de Capacitación:

- No requeridos para este proyecto académico

8. PLANES DE PROCESOS DE APOYO

8.1 Supervisión del Proyecto y Entorno de Trabajo

Enfoque de Supervisión:

- Verificaciones diarias a través de WhatsApp (asíncrono)

- Reuniones semanales del equipo (Microsoft Teams)

- Revisiones de sprint quincenales (con el cliente)

Entorno de Trabajo:

- Trabajo remoto desde ubicaciones personales

- Comunicación a través de WhatsApp y Teams

- Repositorio compartido en GitHub

Metas de Rendimiento:

- Completar todos los PBIs planificados por sprint

- Mantener velocidad >15 SP/sprint

- Cero vulnerabilidades críticas de seguridad

8.2 Gestión de Decisiones

Categorías de Decisiones:

| Categoría | Ejemplos | Tomador de Decisiones | Método |
| --- | --- | --- | --- |
| Estratégicas | Alcance, cronograma, recursos | Director del Proyecto | Análisis + consulta |
| Técnicas | Arquitectura, herramientas | Coordinador Técnico | Evaluación técnica |
| Implementación | Diseño de código, UI | Desarrollador respectivo | Decisión individual |
| Solicitudes de cambio | Cambios de requisitos | Director del Proyecto | Análisis de impacto |

Seguimiento de Decisiones:

- Todas las decisiones significativas documentadas en docs/decision_log.md

- Justificación registrada para referencia futura

8.3 Gestión de Riesgos

Registro de Riesgos:

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Salida de miembro del equipo | Alta (ocurrió) | Alto | Capacitación cruzada, documentación | Reasignar tareas (ejecutado) |
| R2 | Entrega tardía de código | Media | Alto | Verificaciones diarias, plazos claros | Plan B: reducir alcance |
| R3 | Curva de aprendizaje tecnológico | Media | Medio | Sprints de investigación, tutoriales | Programación en pares |
| R4 | Indisponibilidad del cliente | Media | Medio | Programar reuniones con anticipación | Documentar suposiciones |
| R5 | Vulnerabilidades de seguridad | Alta | Alto | Escaneo temprano (OpenCode) | Sprint de seguridad dedicado |
| R6 | Retraso en el cronograma | Media | Alto | Amortiguador en el cronograma, seguimiento de velocidad | Reducir funciones no esenciales |
| R7 | Problemas de comunicación | Media | Medio | Hora fija de informe diario | Proceso de escalamiento |

Proceso de Respuesta a Riesgos:

- Identificar riesgo (verificación diaria, revisión semanal)

- Analizar impacto y probabilidad

- Planificar respuesta (mitigación o contingencia)

- Monitorear estado del riesgo semanalmente

- Ejecutar contingencia si el riesgo se materializa

8.4 Gestión de Configuración

Elementos de Configuración:

| Elemento | Ubicación | Control de Versiones |
| --- | --- | --- |
| Código fuente | GitHub | Git (ramificación) |
| Esquema de base de datos | GitHub | Archivo SQL |
| Documentación | GitHub | Git |
| PGP | GitHub | Git |

Junta de Control de Cambios:

- Director del Proyecto (Presidente)

- Coordinador Técnico

- Representante del cliente (para cambios de alcance)

Herramientas de Gestión de Configuración:

- Git para control de versiones

- GitHub para gestión de repositorios

- Estrategia de ramificación: Git Flow (main, develop, feature/*)

Proceso de Línea Base:

- Línea base inicial: Finalización del Sprint 8

- Solicitudes de cambio registradas y analizadas

- Cambios aprobados fusionados en la rama main

- Nueva línea base establecida con actualización de versión

8.5 Gestión de Información

8.5.1 Documentación

Plan de Documentación:

| Documento | Plantilla | Autor | Revisor | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGP | ISO/IEC 16326 | Víctor | David | 22 Mayo 2026 |
| ERS | Personalizado | Víctor | Todos | 12 Dic 2025 |
| Backlog | Excel/Markdown | Víctor | Equipo | 12 Dic 2025 |
| Reporte de Pruebas | Markdown | Uriel | Adrián | 22 Mayo 2026 |
| Reporte de Revisión de Código | Markdown | David | Víctor | 22 Mayo 2026 |
| README | Markdown | Víctor | Equipo | 22 Mayo 2026 |
| CHANGELOG | Markdown | Uriel | Equipo | 22 Mayo 2026 |

Control de Documentos:

- Todos los documentos almacenados en el repositorio de GitHub

- Control de versiones a través de Git

- Revisión antes de la línea base

8.5.2 Comunicación y Publicidad

Partes Interesadas:

| Parte Interesada | Información Necesaria | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor | Estado del proyecto, entregables | Hito | GitHub + correo electrónico |
| Cliente | Progreso, retroalimentación | Quincenal | Revisión de Sprint |
| Miembros del equipo | Tareas diarias, bloqueos | Diario | WhatsApp |
| Coordinador Técnico | Estado del código, problemas | Diario | WhatsApp |

Plan de Comunicación:

| Tipo de Mensaje | Remitente | Destinatario | Método | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progreso diario | Cada miembro | Coordinador | WhatsApp | Diario (antes de las 10 AM) |
| Resumen semanal | Coordinador | Director del Proyecto | WhatsApp | Viernes |
| Revisión de Sprint | Director del Proyecto | Cliente, Profesor | Teams | Quincenal |
| Retrospectiva | Todos | Equipo | Teams | Después de cada sprint |
| Notificación de cambio | Director del Proyecto | Todos | WhatsApp + GitHub | Según sea necesario |

8.6 Aseguramiento de Calidad

Actividades de Aseguramiento de Calidad:

| Actividad | Entrada | Salida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de código | Pull request | Aprobación/cambios | Coordinador Técnico |
| Escaneo de seguridad | Código fuente | Reporte de vulnerabilidades | Coordinador Técnico |
| Revisión de documentos | Borrador del documento | Línea base aprobada | Director del Proyecto |
| Auditoría de procesos | Productos de trabajo | Sugerencias de mejora | Director del Proyecto |

Registros de Calidad:

- Comentarios de revisión de código (GitHub)

- Reportes de escaneo de seguridad (docs/codereview.md)

- Notas de retrospectiva (docs/retrospectives/)

8.7 Medición

Plan de Medición:

| Necesidad de Información | Medida | Fuente de Datos | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Progreso del proyecto | Velocidad (SP/sprint) | Revisión de Sprint | Cada sprint |
| Productividad del equipo | Rendimiento (PBI/semana) | Revisión de Sprint | Cada sprint |
| Eficiencia del proceso | Tiempo de Ciclo (días) | GitHub | Continuo |
| Calidad del código | Vulnerabilidades de seguridad | OpenCode | Cada fase |
| Calidad de la documentación | % de integridad | Verificación manual | Cada hito |

Herramientas de Medición:

- GitHub Projects para seguimiento

- Excel para cálculo de métricas

- OpenCode para métricas de seguridad

8.8 Revisiones y Auditorías

Calendario de Revisiones:

| Tipo de Revisión | Frecuencia | Participantes | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de Sprint | Quincenal | Equipo, Cliente, Profesor | Retroalimentación, aceptación |
| Retrospectiva de Sprint | Quincenal | Equipo | Acciones de mejora |
| Revisión de Código | Cada PR | Coordinador Técnico | Aprobación/cambios |
| Auditoría de Seguridad | Cada fase | Coordinador Técnico | Reporte de vulnerabilidades |
| Auditoría Final | Finalización del proyecto | Director del Proyecto | Verificación de cumplimiento |

Lista de Verificación de Auditoría:

- Todos los entregables completados

- Documentación actualizada

- Vulnerabilidades de seguridad abordadas

- Elementos de configuración con línea base

- Lecciones aprendidas documentadas

8.9 Verificación y Validación

Actividades de Verificación:

| Actividad | Método | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificación de requisitos | Matriz de trazabilidad | Director del Proyecto | Cada hito |
| Verificación de código | Revisión de código, análisis estático | Coordinador Técnico | Continuo |
| Verificación de diseño | Revisión de diagramas | Equipo | Según se complete |

Actividades de Validación:

| Actividad | Método | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación funcional | Demostración | Cliente | Revisión de Sprint |
| Validación de usabilidad | Pruebas de usuario | Cliente | Sprint final |
| Validación de aceptación | UAT | Cliente | Sprint 16 |

Independencia:

- Verificación: Coordinador Técnico (independiente de los desarrolladores)

- Validación: Cliente (externo)

Herramientas:

- OpenCode para verificación estática

- Pruebas manuales para validación

9. PLANES ADICIONALES

9.1 Plan de Seguridad

Requisitos de Seguridad:

- Autenticación (inicio de sesión con contraseñas hash)

- Control de acceso basado en roles (4 roles)

- Gestión de sesiones (cookies seguras)

- Validación de entrada (prevenir inyección SQL, XSS)

Actividades de Seguridad:

| Actividad | Método | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelado de amenazas | Lista de verificación OWASP | David | 4 |
| Codificación segura | Declaraciones preparadas | Adrián | 9-12 |
| Escaneo de seguridad | OpenCode | David | 14 |
| Corrección de vulnerabilidades | Corrección de código | Adrián, Uriel | 15 |

Hallazgos de Seguridad (OpenCode):

| Severidad | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crítica | 7 | Corregidas |
| Alta | 4 | En revisión |
| Media | 5 | En revisión |
| Total | 16 | Abordadas |

9.2 Plan de Desarrollo de Software (PDS)

Consulte el Product Backlog y la documentación del sprint para la planificación detallada del desarrollo.

Aspectos Destacados del PDS:

- Lenguaje: PHP 8.2, JavaScript, HTML5, CSS3

- Base de datos: MySQL

- Entorno de desarrollo: WampServer

- Control de versiones: Git con GitHub

- Pruebas: Manual + automatizado (básico)

- Documentación: Markdown

ANEXOS

Anexo A: Estructura de Desglose de Trabajo (Detallada)

(Consulte la sección 5.2.1 para la EDT)

Anexo B: Registro de Riesgos (Detallado)

(Consulte la sección 8.3 para el Registro de Riesgos)

Anexo C: Matriz de Comunicación

(Consulte la sección 8.5.2 para el Plan de Comunicación)

Anexo D: Glosario de Términos

(Consulte la sección 3 para Definiciones)

ÍNDICE

| Término | Sección |
| --- | --- |
| Aceptación, criterios de | 4.5 |
| Adquisiciones, plan de | 5.2.5 |
| Alcance | 1.1.1 |
| Archivo | 6.7 |
| Auditorías | 8.8 |
| Backlog | 5.2.1 |
| Calidad, aseguramiento de | 8.6 |
| Cambio, control de | 6.2 |
| Capacitación | 5.1.4 |
| Cierre, plan de | 6.7 |
| Comunicación | 8.5.2 |
| Configuración, gestión de | 8.4 |
| Decisiones, gestión de | 8.2 |
| Documentación | 8.5.1 |
| Entorno de trabajo | 8.1 |
| Entregables | 1.1.3 |
| Estimación | 5.1.1 |
| Hitos | 4.1 |
| Infraestructura | 4.3 |
| KPIs | 6.3 |
| Métodos | 4.4 |
| Objetivos | 1.1.1 |
| Organización | 4.6 |
| Presupuesto | 5.2.4 |
| Proceso, modelo de | 4.1 |
| Producto, entrega del | 7 |
| Recursos | 5.1.3 |
| Referencias | 2 |
| Requisitos | 1.1.1 |
| Restricciones | 1.1.2 |
| Retrospectivas | 8.8 |
| Revisiones | 8.8 |
| Riesgos, gestión de | 8.3 |
| Seguridad | 9.1 |
| Sprints | 5.2.2 |
| Suposiciones | 1.1.2 |
| Verificación y Validación | 8.9 |

FIN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Preparado por: Víctor Manuel González Ruiz, Hernández Jesús David, Martínez Julián Luis Uriel, Hernández Segundo Adrián
Aprobado por: Equipo del Proyecto 
Fecha: 22 Mayo 2026
Versión: 1.0 (Final)

Ubicación del Documento:
https://github.com/LovelyStoOk/PLATAFORMA-DE-GESTI-N-DE-PROYECTOS-ESTILO-KANBAN/docs/PMP.md