## CRONOGRAMA DETALLADO
ID | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN (días) | PROGRESO | ESTADO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO
1 | Reunión inicial y redistribución | Víctor | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 100% | ✅ | █████
2 | Definición objetivos y alcance | Víctor, Adrián | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 5 | 100% | ✅ | █████
3 | Identificación actores | Adrián, David | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 100% | ✅ | █████
4 | Diagramas casos de uso | Uriel, Víctor | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 10 | 100% | ✅ | ████ | ██████
5 | Diagrama de estados | Adrián | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5 | 100% | ✅ |  | █████
6 | Diseño arquitectura | Víctor, Uriel | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 10 | 100% | ✅ |  | ██████████
7 | Especificación técnica | David, Uriel | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 5 | 100% | ✅ |  | ██ | ███
8 | HITO: Diseño completo | Equipo | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 100% | 🔴 |  |  | •
9 | Desarrollo: Usuarios y seguridad | David | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 10 | 100% | ✅ |  |  | ██████████
10 | Desarrollo: Gestión de órdenes | Adrián | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10 | 100% | ✅ |  |  | ██████████
11 | Desarrollo: Notificaciones | Víctor | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5 | 100% | ✅ |  |  |  | █████
12 | Desarrollo: Base de datos | Uriel | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 100% | ✅ |  |  |  | █████
13 | HITO: Backend completo | Equipo | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 100% | 🔴 |  |  |  | •
14 | Desarrollo: Tablero Kanban | Uriel, Víctor | 2024-12-16 | 2025-01-03 | 15 | 80% | 🔄 |  |  |  | ███ | ████████████
15 | Desarrollo: Interfaz registro | David | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 70% | 🔄 |  |  |  |  | █████
16 | Desarrollo: Vista detalle | Adrián | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 60% | 🔄 |  |  |  |  | █████
17 | Integración completa | Equipo | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5 | 50% | 🔄 |  |  |  |  | █████
18 | Pruebas funcionales | Adrián, David | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 3 | 0% | ⏳ |  |  |  |  | ███
19 | Pruebas de aceptación | Víctor + Cliente | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2 | 0% | ⏳ |  |  |  |  | ██
20 | HITO: Entrega final | Equipo | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 0% | 🔴 |  |  |  |  | •

## BITÁCORA SEMANAL DE DECISIONES
Semana | Fecha | Responsable | Actividad | Decisión/Justificación | Impacto | Requerimiento | Tipo
1 | 2024-09-02 | Víctor | Reunión inicial | Enfoque en necesidades operativas de paquetería (problema: falta de visibilidad en tiempo real) | Define core del negocio | N/A | Fundacional
1 | 2024-09-03 | Víctor | Redistribución de roles | Tras salida de Ariadna, asume liderazgo técnico + frontend + notificaciones | Carga de trabajo balanceada | N/A | Organizacional
1 | 2024-09-04 | Víctor | Definición de alcance | Priorizar módulo de tracking sobre chat interno (RF-10 pasa a baja prioridad) | Ajuste de cronograma | RF-10 | Alcance
1 | 2024-09-05 | Víctor | Configuración de herramientas | Metodología ágil con sprints de 2 semanas vs cascada tradicional | Flexibilidad en desarrollo | N/A | Metodología
1 | 2024-09-02 | Adrián | Análisis de procesos | Flujo debe tener 5 estados base (Recibido, Preparado, En Camino, Entregado, Problema) | Base del diagrama de estados | RF-17 | Funcional
1 | 2024-09-04 | Adrián | Identificación de actores | Define 4 roles: Administrador, Coordinador, Repartidor, Cliente Interno | Estructura de permisos | RF-02 | Funcional
1 | 2024-09-03 | David | Investigación de seguridad | Autenticación 2FA desde inicio por datos sensibles de paquetería | RNF-12 priorizado | RNF-12 | Seguridad
1 | 2024-09-05 | David | Validación de datos | Validación en tiempo real vs validación al enviar formulario | Mejor UX | N/A | UX
1 | 2024-09-02 | Uriel | Estructura de tablero | Columnas horizontales vs verticales basado en estándar Kanban | UI intuitiva | RF-01 | UI/UX
1 | 2024-09-04 | Uriel | Tecnologías frontend | React + Tailwind vs Vue por curva de aprendizaje del equipo | Desarrollo más rápido | N/A | Tecnología
2 | 2024-09-09 | Víctor | Priorización de requerimientos | Método MoSCoW: Must (RF-01,02,03,04), Should (RF-05,06,07), Could (RF-08,09), Won't (RF-10 inicial) | Roadmap claro | Todos | Priorización
2 | 2024-09-11 | Víctor | Arquitectura inicial | Monolito modular vs microservicios por tamaño de equipo | Menor complejidad | N/A | Arquitectura
2 | 2024-09-10 | Adrián | Reglas de negocio | Solo Coordinador puede asignar repartidores, no Repartidores | Seguridad operativa | RF-05 | Funcional
2 | 2024-09-12 | Adrián | Transiciones de estado | Estado "Problema" puede venir desde cualquier estado excepto "Entregado" | Flexibilidad en incidencias | RF-17 | Funcional
2 | 2024-09-09 | David | Modelo de datos | Herencia de roles en BD vs tablas separadas | Eficiencia en consultas | RF-02 | Base de datos
2 | 2024-09-11 | David | Políticas de contraseña | Mínimo 8 caracteres, mayúscula, número y carácter especial | RNF-13 cumplido | RNF-13 | Seguridad
2 | 2024-09-10 | Uriel | Wireframes | Información crítica visible en tarjetas vs oculta en modales | Visibilidad inmediata | RF-01 | UI/UX
2 | 2024-09-12 | Uriel | Responsive | Priorizar versión mobile para repartidores sobre desktop | Usuario clave atendido | RNF-06 | UI/UX
3 | 2024-09-16 | Víctor | Revisión de casos de uso | Aprueba CU-001 a CU-007 con ajustes en flujo de problema | Documentación completa | CU-001-007 | Validación
3 | 2024-09-18 | Víctor | Gestión de riesgos | Optimistic locking para concurrencia | RNF-10 definido | RNF-10 | Técnica
3 | 2024-09-17 | Adrián | CU-003 (Mover orden) | Transiciones validan permisos por rol, no solo estado | Seguridad de procesos | RF-03 | Funcional
3 | 2024-09-19 | Adrián | CU-007 (Reportar problema) | Categorías: Dirección incorrecta, Destinatario ausente, Paquete dañado | Estandarización | RF-13 | Funcional
3 | 2024-09-16 | David | CU-001 (Registro) | Admin debe aprobar registros vs registro automático | Control de acceso | RF-07 | Seguridad
3 | 2024-09-18 | David | CU-006 (Asignar repartidor) | Carga máxima por repartidor (5 órdenes simultáneas) | Eficiencia operativa | RF-05 | Funcional
3 | 2024-09-17 | Uriel | CU-002 (Visualizar tablero) | Filtros por repartidor, fecha, prioridad | Personalización | RF-08 | Funcional
3 | 2024-09-19 | Uriel | CU-004 (Ver detalle) | Historial en timeline vs lista plana | Mejor trazabilidad | RF-04 | UI/UX
4 | 2024-09-23 | Víctor | Validación con cliente | Cliente sugiere añadir "En Aduana" como estado opcional | RF-17 extendido | RF-17 | Feedback
4 | 2024-09-25 | Víctor | Ajuste de alcance | Añadir estado "En Aduana" por empresa de paquetería internacional | Diferenciador | RF-17 | Alcance
4 | 2024-09-24 | Adrián | Diagrama de estados | Incorpora estado "En Aduana" entre "En Camino" y "Entregado" | Ciclo realista | RF-17 | Funcional
4 | 2024-09-26 | Adrián | Reglas de aduana | "En Aduana" requiere documentación adicional obligatoria | Validación compleja | RF-17 | Funcional
4 | 2024-09-23 | David | Impacto en BD | Campo "documentos_aduana" en tabla de órdenes | Extensibilidad | RF-17 | Base de datos
4 | 2024-09-25 | David | Permisos | Coordinador puede liberar de aduana, repartidor no | Jerarquía | RF-02 | Seguridad
4 | 2024-09-24 | Uriel | UI para aduana | Badge "Documentos pendientes" en tarjetas en aduana | Visibilidad | RF-01 | UI/UX
4 | 2024-09-26 | Uriel | Feedback visual | Color amarillo para estado "En Aduana" | Consistencia visual | RF-01 | UI/UX
5 | 2024-09-30 | Víctor | Revisión de diagramas | Aprueba diagramas, identifica necesidad de diagrama de componentes | Arquitectura definida | N/A | Validación
5 | 2024-10-02 | Víctor | Hito 1 completado | Documentación de casos de uso y estados lista para desarrollo | Base sólida | N/A | Hito
5 | 2024-10-01 | Adrián | Validación de reglas | Verifica que todas las transiciones tienen reglas definidas | Sin ambigüedades | RF-17 | Validación
5 | 2024-10-03 | Adrián | Documentación | Diagrama de estados final con 6 estados + transiciones | RF-17 completo | RF-17 | Documentación
5 | 2024-09-30 | David | Revisión de seguridad | Confirma que CU-001 incluye verificación de email | RF-07 completo | RF-07 | Validación
5 | 2024-10-02 | David | Documentación | Especificación de usuarios y roles | Base backend | RF-02 | Documentación
5 | 2024-10-01 | Uriel | Revisión de UI | Ajusta wireframes según feedback de cliente | UX mejorado | N/A | UI/UX
5 | 2024-10-03 | Uriel | Documentación | Especificación de pantallas principales | Base frontend | N/A | Documentación
6 | 2024-10-07 | Víctor | Diseño de componentes | 7 componentes principales (Tablero, Órdenes, Usuarios, Notificaciones, Validaciones, Archivos, BD) | Escalabilidad | N/A | Arquitectura
6 | 2024-10-09 | Víctor | Interfaces | REST vs GraphQL: REST por simplicidad y equipo pequeño | Desarrollo ágil | N/A | Arquitectura
6 | 2024-10-08 | Adrián | Componente de órdenes | Gestión de órdenes maneja histórico vs tabla separada | Rendimiento | RF-04 | Arquitectura
6 | 2024-10-10 | Adrián | Validaciones | Centralizar reglas de negocio en servicio único vs distribuidas | Mantenibilidad | N/A | Arquitectura
6 | 2024-10-07 | David | Componente de usuarios | Autenticación con JWT vs sesiones | Escalabilidad | N/A | Seguridad
6 | 2024-10-09 | David | Seguridad | Rate limiting por IP para evitar ataques | RNF-04 | RNF-04 | Seguridad
6 | 2024-10-08 | Uriel | Componente tablero | Tablero consume WebSockets para tiempo real vs polling | RF-09 | RF-09 | Arquitectura
6 | 2024-10-10 | Uriel | Integración | Redux para estado global vs Context API | Performance | N/A | Tecnología
7 | 2024-10-14 | Víctor | Revisión arquitectura | Aprueba diagrama de componentes con interfaces definidas | Documento técnico | N/A | Validación
7 | 2024-10-16 | Víctor | Base de datos | PostgreSQL vs MySQL por soporte a JSON y concurrencia | RNF-10 | RNF-10 | Base de datos
7 | 2024-10-15 | Adrián | Modelo de órdenes | Tabla orders con estados como ENUM vs tabla separada | Performance | RF-17 | Base de datos
7 | 2024-10-17 | Adrián | Índices | Índices en estado, repartidor_id, fecha_creacion | Optimización | N/A | Base de datos
7 | 2024-10-14 | David | Modelo de usuarios | Bcrypt para encriptación vs SHA | RNF-04 | RNF-04 | Seguridad
7 | 2024-10-16 | David | Roles | Tabla roles vs ENUM para flexibilidad futura | Extensibilidad | RF-02 | Base de datos
7 | 2024-10-15 | Uriel | Estado global | Store con slices: auth, board, orders, notifications | Organización | N/A | Frontend
7 | 2024-10-17 | Uriel | WebSockets | Socket.io vs WS nativo por facilidad | Desarrollo rápido | RF-09 | Tecnología
8 | 2024-10-21 | Víctor | Integración servicios | Docker para entornos consistentes | DevOps | N/A | DevOps
8 | 2024-10-23 | Víctor | Hito 2 | Especificación técnica completa para desarrollo | Listo para codificar | N/A | Hito
8 | 2024-10-22 | Adrián | Revisión final | Valida que todas las transiciones tienen reglas de negocio | Sin errores | RF-17 | Validación
8 | 2024-10-24 | Adrián | Documentación técnica | Especificación de endpoints de órdenes | Base código | N/A | Documentación
8 | 2024-10-21 | David | Revisión seguridad | Confirma que modelo cumple OWASP Top 10 | RNF-04 | RNF-04 | Validación
8 | 2024-10-23 | David | Documentación | Especificación de endpoints de usuarios | Base código | N/A | Documentación
8 | 2024-10-22 | Uriel | Revisión UI | Ajusta últimos detalles de wireframes | Listo para dev | N/A | UI/UX
8 | 2024-10-24 | Uriel | Documentación | Guía de componentes frontend | Base código | N/A | Documentación
9 | 2024-10-28 | Víctor | Configuración proyecto | Node.js + Express vs Python por familiaridad del equipo | Desarrollo rápido | N/A | Tecnología
9 | 2024-10-28 | Adrián | Inicio desarrollo órdenes | CRUD básico antes de validaciones | Iterativo | RF-17 | Desarrollo
9 | 2024-10-28 | David | Inicio desarrollo usuarios | Registro con email único | RF-07 | RF-07 | Desarrollo
9 | 2024-10-28 | Uriel | Configuración frontend | Vite vs CRA | Velocidad | N/A | Tecnología
10 | 2024-11-04 | Víctor | Revisión de avance | Backend tomará 6 semanas vs 4 por complejidad | Realismo | N/A | Planificación
10 | 2024-11-04 | Adrián | Validaciones | Joi para validación vs custom | Consistencia | N/A | Desarrollo
10 | 2024-11-04 | David | Autenticación | JWT con refresh tokens vs solo access | Seguridad | N/A | Desarrollo
10 | 2024-11-04 | Uriel | Componentes base | Biblioteca de componentes reutilizables | Consistencia | N/A | Frontend
11 | 2024-11-11 | Víctor | Notificaciones | Colas (Bull) vs procesamiento síncrono | Escalabilidad | RF-03 | Desarrollo
11 | 2024-11-11 | Adrián | Transiciones | Máquina de estados con XState vs if-else | Mantenibilidad | RF-17 | Desarrollo
11 | 2024-11-11 | David | 2FA | Google Authenticator vs SMS por costo | RNF-12 | RNF-12 | Desarrollo
11 | 2024-11-11 | Uriel | Estado global | Redux Toolkit con slices | Organización | N/A | Frontend
12 | 2024-11-18 | Víctor | Revisión | Notificaciones configurables por usuario | RF-03 extendido | RF-03 | Feedback
12 | 2024-11-18 | Adrián | Pruebas | TDD (Test Driven Development) | Calidad | N/A | Desarrollo
12 | 2024-11-18 | David | Pruebas | 70% cobertura en módulo usuarios | RNF-07 | RNF-07 | Pruebas
12 | 2024-11-18 | Uriel | Componentes | Board, Column, Card components | Reutilización | RF-01 | Frontend
13 | 2024-11-25 | Víctor | WebSockets | Socket.io para tiempo real | RF-09 | RF-09 | Desarrollo
13 | 2024-11-25 | Adrián | Historial | Tabla order_history vs JSON en orders | Trazabilidad | RF-04 | Desarrollo
13 | 2024-11-25 | David | Permisos | Middleware de autorización por rol | RF-02 | RF-02 | Desarrollo
13 | 2024-11-25 | Uriel | Drag-and-drop | react-beautiful-dnd vs custom | Ahorro tiempo | RF-01 | Desarrollo
14 | 2024-12-02 | Víctor | Integración | Notificaciones con WebSockets vs polling | Performance | RF-03 | Integración
14 | 2024-12-02 | Adrián | Pruebas | 85% cobertura en órdenes | RNF-07 | RNF-07 | Pruebas
14 | 2024-12-02 | David | Pruebas | 90% cobertura en usuarios | RNF-07 | RNF-07 | Pruebas
14 | 2024-12-02 | Uriel | Conexión API | Axios con interceptores | Manejo errores | N/A | Frontend
15 | 2024-12-09 | Víctor | Hito 3 | Backend completo funcionando | ✅ | N/A | Hito
15 | 2024-12-09 | Adrián | Documentación API | Swagger vs documentación manual | Equipo claro | N/A | Documentación
15 | 2024-12-09 | David | Pruebas de seguridad | Pruebas de penetración básicas | RNF-04 | RNF-04 | Pruebas
15 | 2024-12-09 | Uriel | Tablero funcional | Drag-and-drop con datos mock | RF-01 | RF-01 | Frontend
16 | 2024-12-16 | Víctor | Apoyo frontend | Ayuda a Uriel con componentes complejos | Colaboración | N/A | Frontend
16 | 2024-12-16 | Adrián | Apoyo frontend | Ayuda con integración de órdenes | Colaboración | N/A | Integración
16 | 2024-12-16 | David | Apoyo frontend | Ayuda con autenticación en frontend | Colaboración | N/A | Integración
16 | 2024-12-16 | Uriel | Conexión backend | Conecta login y registro con API | RF-07 | RF-07 | Integración
17 | 2024-12-23 | Equipo | Descanso | Pausa por festividades | Burnout evitado | N/A | Organizacional
18 | 2024-12-30 | Víctor | Trabajo parcial | Avance frontend voluntario | Compromiso | N/A | Frontend
18 | 2024-12-30 | Uriel | Trabajo parcial | Avance frontend voluntario | Compromiso | N/A | Frontend
19 | 2025-01-06 | Víctor | Integración | Coordina integración frontend-backend | Sin silos | N/A | Integración
19 | 2025-01-06 | Adrián | Integración | Conecta historial con frontend | RF-04 | RF-04 | Integración
19 | 2025-01-06 | David | Integración | Conecta permisos con frontend | RF-02 | RF-02 | Integración
19 | 2025-01-06 | Uriel | Integración completa | Tablero funcionando con datos reales | RF-01 | RF-01 | Integración
20 | 2025-01-13 | Víctor | Pruebas tempranas | Pruebas con cliente antes de UAT | Feedback rápido | N/A | Pruebas
20 | 2025-01-13 | Adrián | Pruebas | Pruebas de integración | Calidad | N/A | Pruebas
20 | 2025-01-13 | David | Pruebas | Pruebas de carga con 100 usuarios simulados | RNF-03 | RNF-03 | Pruebas
20 | 2025-01-13 | Uriel | Ajustes UI | Mejora responsive para mobile | RNF-06 | RNF-06 | UI/UX
21 | 2025-01-20 | Víctor | UAT | Pruebas con cliente, feedback positivo | Validación | N/A | Pruebas
21 | 2025-01-20 | Adrián | Correcciones | Ajusta 3 bugs encontrados en UAT | Calidad | N/A | Corrección
21 | 2025-01-20 | David | Correcciones | Ajusta 2 bugs de permisos | Calidad | N/A | Corrección
21 | 2025-01-20 | Uriel | Correcciones | Ajusta UI según feedback | UX mejorado | N/A | Corrección
22 | 2025-01-27 | Víctor | Entrega | Documentación final y capacitación al cliente | ✅ Proyecto completo | N/A | Entrega
22 | 2025-01-27 | Adrián | Documentación | Manual técnico | Mantenibilidad | N/A | Documentación
22 | 2025-01-27 | David | Documentación | Guía de seguridad | RNF-04 | RNF-04 | Documentación
22 | 2025-01-27 | Uriel | Documentación | Manual de usuario | Cliente feliz | N/A | Documentación

## VÍCTOR (Líder) - 42 decisiones
Semana | Decisión | Categoría | Impacto
1 | Enfoque en necesidades operativas de paquetería | Fundacional | Define core del negocio
1 | Redistribución de roles tras salida de Ariadna | Organizacional | Carga balanceada
1 | Priorizar tracking sobre chat interno (RF-10 baja prioridad) | Alcance | Ajuste de cronograma
1 | Metodología ágil con sprints de 2 semanas | Metodología | Flexibilidad
2 | Método MoSCoW para priorización | Priorización | Roadmap claro
2 | Monolito modular vs microservicios | Arquitectura | Menor complejidad
3 | Aprueba casos de uso CU-001 a CU-007 | Validación | Documentación completa
3 | Optimistic locking para concurrencia | Técnica | RNF-10 definido
4 | Cliente sugiere "En Aduana" - lo incorpora | Feedback | RF-17 extendido
4 | Añade estado "En Aduana" por paquetería internacional | Alcance | Diferenciador
5 | Aprueba diagramas, identifica necesidad de componentes | Validación | Arquitectura definida
5 | Hito 1: Documentación de casos de uso lista | Hito | Base sólida
6 | 7 componentes principales (Tablero, Órdenes, Usuarios, etc.) | Arquitectura | Escalabilidad
6 | REST vs GraphQL (elige REST) | Arquitectura | Desarrollo ágil
7 | Aprueba diagrama de componentes | Validación | Documento técnico
7 | PostgreSQL vs MySQL (elige PostgreSQL) | Base de datos | RNF-10
8 | Docker para entornos consistentes | DevOps | Entornos iguales
8 | Hito 2: Especificación técnica completa | Hito | Listo para codificar
9 | Node.js + Express por familiaridad | Tecnología | Desarrollo rápido
10 | Backend tomará 6 semanas vs 4 | Planificación | Realismo
11 | Colas (Bull) para notificaciones | Desarrollo | Escalabilidad
12 | Notificaciones configurables por usuario | Feedback | RF-03 extendido
13 | Socket.io para tiempo real | Desarrollo | RF-09
14 | Notificaciones con WebSockets vs polling | Integración | Performance
15 | Hito 3: Backend completo funcionando | Hito | ✅
16 | Ayuda a Uriel con frontend | Colaboración | Trabajo en equipo
18 | Trabajo parcial voluntario en vacaciones | Compromiso | Avance
19 | Coordina integración frontend-backend | Integración | Sin silos
20 | Pruebas con cliente antes de UAT | Pruebas | Feedback rápido
21 | UAT con feedback positivo | Pruebas | Validación
22 | Documentación final y capacitación | Entrega | Proyecto completo

## ADRIÁN - 35 decisiones
Semana | Decisión | Categoría | Impacto
1 | Flujo con 5 estados base | Funcional | Base diagrama estados
1 | 4 roles: Administrador, Coordinador, Repartidor, Cliente Interno | Funcional | Estructura permisos
2 | Solo Coordinador asigna repartidores | Funcional | Seguridad operativa
2 | "Problema" desde cualquier estado excepto "Entregado" | Funcional | Flexibilidad
3 | Transiciones validan permisos por rol | Funcional | Seguridad procesos
3 | Categorías de problemas: 3 tipos | Funcional | Estandarización
4 | "En Aduana" entre "En Camino" y "Entregado" | Funcional | Ciclo realista
4 | "En Aduana" requiere documentación obligatoria | Funcional | Validación compleja
5 | Verifica transiciones con reglas definidas | Validación | Sin ambigüedades
5 | Diagrama estados final con 6 estados | Documentación | RF-17 completo
6 | Gestión órdenes maneja histórico | Arquitectura | Rendimiento
6 | Centralizar reglas en servicio único | Arquitectura | Mantenibilidad
7 | Tabla orders con estados ENUM | Base de datos | Performance
7 | Índices en estado, repartidor_id, fecha_creacion | Base de datos | Optimización
8 | Valida transiciones con reglas de negocio | Validación | Sin errores
8 | Especificación endpoints de órdenes | Documentación | Base código
9 | CRUD básico antes de validaciones | Desarrollo | Iterativo
10 | Joi para validación | Desarrollo | Consistencia
11 | Máquina estados con XState | Desarrollo | Mantenibilidad
12 | TDD (Test Driven Development) | Desarrollo | Calidad
13 | Tabla order_history separada | Desarrollo | Trazabilidad
14 | 85% cobertura en órdenes | Pruebas | RNF-07
15 | Swagger para documentación API | Documentación | Equipo claro
16 | Ayuda con integración de órdenes | Integración | Colaboración
19 | Conecta historial con frontend | Integración | RF-04
20 | Pruebas de integración | Pruebas | Calidad
21 | Ajusta 3 bugs de UAT | Corrección | Calidad
22 | Manual técnico | Documentación | Mantenibilidad

## DAVID - 33 decisiones
Semana | Decisión | Categoría | Impacto
1 | Autenticación 2FA desde inicio | Seguridad | RNF-12 priorizado
1 | Validación en tiempo real | UX | Mejor experiencia
2 | Herencia de roles en BD | Base de datos | Eficiencia consultas
2 | Políticas: 8 caracteres, mayúscula, número, especial | Seguridad | RNF-13
3 | Admin aprueba registros | Seguridad | Control acceso
3 | Carga máxima 5 órdenes por repartidor | Funcional | Eficiencia
4 | Campo "documentos_aduana" en órdenes | Base de datos | Extensibilidad
4 | Coordinador libera aduana, repartidor no | Seguridad | Jerarquía
5 | CU-001 incluye verificación email | Validación | RF-07 completo
5 | Especificación usuarios y roles | Documentación | Base backend
6 | Autenticación con JWT | Seguridad | Escalabilidad
6 | Rate limiting por IP | Seguridad | RNF-04
7 | Bcrypt para encriptación | Seguridad | RNF-04
7 | Tabla roles vs ENUM | Base de datos | Extensibilidad
8 | Modelo cumple OWASP Top 10 | Validación | RNF-04
8 | Especificación endpoints usuarios | Documentación | Base código
9 | Registro con email único | Desarrollo | RF-07
10 | JWT con refresh tokens | Desarrollo | Seguridad
11 | Google Authenticator vs SMS | Desarrollo | RNF-12
12 | 70% cobertura en usuarios | Pruebas | RNF-07
13 | Middleware autorización por rol | Desarrollo | RF-02
14 | 90% cobertura en usuarios | Pruebas | RNF-07
15 | Pruebas de penetración básicas | Pruebas | RNF-04
16 | Ayuda con autenticación frontend | Integración | Colaboración
19 | Conecta permisos con frontend | Integración | RF-02
20 | Pruebas carga 100 usuarios | Pruebas | RNF-03
21 | Ajusta 2 bugs de permisos | Corrección | Calidad
22 | Guía de seguridad | Documentación | RNF-04

## Hoja5
Semana | Decisión | Categoría | Impacto
1 | Columnas horizontales vs verticales | UI/UX | UI intuitiva
1 | React + Tailwind por curva aprendizaje | Tecnología | Desarrollo rápido
2 | Información crítica visible en tarjetas | UI/UX | Visibilidad inmediata
2 | Priorizar versión mobile | UI/UX | Usuario clave
3 | Filtros por repartidor, fecha, prioridad | Funcional | Personalización
3 | Historial en timeline vs lista plana | UI/UX | Mejor trazabilidad
4 | Badge "Documentos pendientes" | UI/UX | Visibilidad
4 | Color amarillo para "En Aduana" | UI/UX | Consistencia visual
5 | Ajusta wireframes según feedback | UI/UX | UX mejorado
5 | Especificación pantallas principales | Documentación | Base frontend
6 | Tablero con WebSockets vs polling | Arquitectura | RF-09
6 | Redux vs Context API | Tecnología | Performance
7 | Store con slices: auth, board, orders, notifications | Frontend | Organización
7 | Socket.io vs WS nativo | Tecnología | Desarrollo rápido
8 | Ajusta wireframes finales | UI/UX | Listo para dev
8 | Guía de componentes frontend | Documentación | Base código
9 | Vite vs CRA | Tecnología | Velocidad
10 | Biblioteca componentes reutilizables | Frontend | Consistencia
11 | Redux Toolkit con slices | Frontend | Organización
12 | Board, Column, Card components | Frontend | Reutilización
13 | react-beautiful-dnd vs custom | Desarrollo | Ahorro tiempo
14 | Axios con interceptores | Frontend | Manejo errores
15 | Drag-and-drop con datos mock | Frontend | RF-01
16 | Conecta login y registro con API | Integración | RF-07
18 | Trabajo parcial voluntario en vacaciones | Compromiso | Avance
19 | Tablero funcionando con datos reales | Integración | RF-01
20 | Mejora responsive para mobile | UI/UX | RNF-06
21 | Ajusta UI según feedback UAT | Corrección | UX mejorado
22 | Manual de usuario | Documentación | Cliente feliz

## DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR RESPO
RESPONSABLE | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | TOTAL | ROL PRINCIPAL
Víctor | 80h | 100h | 60h | 40h | 60h | 340h | Líder, Arquitectura, Frontend
Adrián | 60h | 80h | 80h | 40h | 60h | 320h | Backend, Pruebas, Estados
David | 60h | 60h | 80h | 40h | 60h | 300h | Seguridad, Usuarios, Integración
Uriel | 60h | 100h | 60h | 40h | 60h | 320h | Frontend, Especificación, BD
TOTAL | 260h | 340h | 280h | 160h | 240h | 1280h

## HITOS PRINCIPALES
HITO | FECHA | ENTREGABLE | RESPONSABLE | VERIFICACIÓN
Kick-off | 2024-09-06 | Acta de reunión y cronograma | Víctor | ✅
Diagramas completos | 2024-10-04 | Diagramas de casos de uso y estados | Uriel, Adrián | ✅
Especificación técnica | 2024-11-01 | Documento de diseño completo | David, Víctor | ✅
Backend funcional | 2024-12-13 | Módulos de usuario, órdenes y notificaciones | Equipo | ✅
Frontend funcional | 2025-01-03 | Tablero Kanban con drag-and-drop | Uriel, Víctor | 🔄
Integración completa | 2025-01-24 | Sistema end-to-end funcionando | Equipo | 🔄
Pruebas superadas | 2025-01-29 | Reporte de pruebas y validación | Adrián, David | ⏳
Entrega al cliente | 2025-01-31 | Plataforma en producción + capacitación | Víctor | ⏳

## REQUERIMIENTOS POR FASE
FASE | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | PRIORIDAD | ESTADO
Fase 1-2 | RF-01: Sistema de roles y permisos | Alta | ✅
| RF-02: Tablero Kanban visual | Alta | ✅
| RF-03: Movimiento de órdenes | Alta | ✅
Fase 3-4 | RF-04: Registro de órdenes | Alta | ✅
| RF-05: Asignación de repartidores | Alta | ✅
| RF-06: Notificaciones en tiempo real | Media | ✅
Fase 5 | RF-07: Historial de auditoría | Media | 🔄
| RF-08: Reporte de problemas | Media | 🔄
| RF-09: Sincronización tiempo real | Alta | 🔄
| RF-10: Chat interno | Baja | ⏳