📋 PRODUCT BACKLOG COMPLETO - PROYECTO PLATAFORMA KANBAN

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (ACTUALIZADA)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Gestión de Proyectos Estilo Kanban para Empresa de Paquetería |
| Cliente | Empresa Edwin |
| Equipo | Víctor Manuel González Ruiz (Líder), Hernández Segundo Adrián, Hernández Jesús David, Martínez Julián Luis Uriel |
| Inicio del proyecto | 1 Septiembre 2025 |
| Pausa por fin de año | 15 Diciembre 2025 - 31 Enero 2026 |
| Reinicio del proyecto | 1 Febrero 2026 |
| Fecha actual | 17 Marzo 2026 |
| Estado | En desarrollo activo (Sprint actual en progreso) |

📊 ESTRUCTURA DE SPRINTS

| Periodo | Sprints | Fechas | Épicas trabajadas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Sprint 1-7 | Sep - Dic 2025 | Épicas 1-6 (Documentación y Requisitos) |
|  | PAUSA | *15 Dic - 31 Ene* | Descanso de fin de año |
| 2026 | Sprint 8-13 | Feb - Mar 2026 | Épicas 7-12 (Desarrollo) |
|  | Sprint 14-16 | Abr - May 2026 | Épicas 13-16 (Integración y Entrega) |

📋 PRODUCT BACKLOG COMPLETO - CON FECHAS ACTUALIZADAS

ÉPICA 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN

Sprints: 1-2 (Septiembre 2025) | Total PBIs: 10 | Horas: 52

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | DE | Reunión inicial con cliente | 🔥 MÁXIMA | 4 | Víctor | Sprint 1 | 01/09/25 | ✅ |
| PB-02 | DE | Redistribución de roles | 🔥 MÁXIMA | 2 | Víctor | Sprint 1 | 02/09/25 | ✅ |
| PB-03 | DE | Definir alcance del proyecto | 🔥 MÁXIMA | 6 | Equipo | Sprint 1 | 03/09/25 | ✅ |
| PB-04 | DE | Elegir metodología de trabajo | ALTA | 2 | Víctor | Sprint 1 | 04/09/25 | ✅ |
| PB-05 | SP | Investigar procesos logísticos | ALTA | 8 | Adrián | Sprint 1 | 01-05/09/25 | ✅ |
| PB-06 | SP | Investigar autenticación | ALTA | 8 | David | Sprint 1 | 01-05/09/25 | ✅ |
| PB-07 | SP | Investigar tecnologías frontend | ALTA | 8 | Uriel | Sprint 1 | 01-05/09/25 | ✅ |
| PB-08 | DE | Definir stack tecnológico | 🔥 MÁXIMA | 4 | Víctor, Uriel | Sprint 2 | 08/09/25 | ✅ |
| PB-09 | HU | Identificar roles del sistema | ALTA | 4 | Adrián | Sprint 2 | 09/09/25 | ✅ |
| PB-10 | DE | Configurar repositorio | ALTA | 6 | Víctor | Sprint 2 |  |  |

ÉPICA 2: ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS

Sprints: 2-3 (Septiembre 2025) | Total PBIs: 13 | Horas: 72

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-11 | DE | Priorizar con MoSCoW | 🔥 MÁXIMA | 4 | Víctor | Sprint 2 | 15/09/25 | ✅ |
| PB-12 | DE | Arquitectura: monolito vs microservicios | 🔥 MÁXIMA | 6 | Víctor | Sprint 2 | 16/09/25 | ✅ |
| PB-13 | HU | Solo coordinador asigna repartidores | ALTA | 4 | Adrián | Sprint 2 | 17/09/25 | ✅ |
| PB-14 | HU | Reportar problemas con categorías | MEDIA | 6 | Adrián | Sprint 2 | 18/09/25 | ✅ |
| PB-15 | HU | Validar datos en tiempo real | ALTA | 8 | David | Sprint 2 | 15-19/09/25 | ✅ |
| PB-16 | DE | Diseñar modelo de datos | ALTA | 8 | David | Sprint 3 | 22-26/09/25 | ✅ |
| PB-17 | HU | Información crítica visible | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 2 | 17/09/25 | ✅ |
| PB-18 | HU | Versión mobile prioritaria | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 3 | 23/09/25 | ✅ |
| PB-19 | HU | Filtrar órdenes | MEDIA | 6 | Uriel | Sprint 3 | 24/09/25 | ✅ |
| PB-20 | HU | Registros aprobados por admin | ALTA | 4 | David | Sprint 3 | 25/09/25 | ✅ |
| PB-21 | HU | Límite de carga por repartidor | MEDIA | 6 | David | Sprint 3 | 26/09/25 | ✅ |
| PB-22 | HU | Historial en timeline | MEDIA | 6 | Uriel | Sprint 3 | 29/09/25 | ✅ |
| PB-23 | DE | Reglas de transición de estados | 🔥 MÁXIMA | 8 | Adrián | Sprint 3 | 30/09/25 | ✅ |

ÉPICA 3: FEEDBACK Y AJUSTES

Sprint: 4 (Octubre 2025) | Total PBIs: 7 | Horas: 28

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-24 | DE | Presentar avances a cliente | 🔥 MÁXIMA | 4 | Víctor | Sprint 4 | 06/10/25 | ✅ |
| PB-25 | DE | Añadir estado "En Aduana" | ALTA | 2 | Víctor | Sprint 4 | 06/10/25 | ✅ |
| PB-26 | HU | Gestionar documentación de aduana | ALTA | 8 | Adrián | Sprint 4 | 07-08/10/25 | ✅ |
| PB-27 | DE | Campo documentos_aduana en BD | ALTA | 4 | David | Sprint 4 | 09/10/25 | ✅ |
| PB-28 | HU | Permisos especiales para aduana | ALTA | 4 | David | Sprint 4 | 10/10/25 | ✅ |
| PB-29 | HU | Badge de documentos pendientes | MEDIA | 4 | Uriel | Sprint 4 | 13/10/25 | ✅ |
| PB-30 | HU | Color amarillo para "En Aduana" | BAJA | 2 | Uriel | Sprint 4 | 14/10/25 | ✅ |

ÉPICA 4: ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO

Sprints: 5-6 (Octubre-Noviembre 2025) | Total PBIs: 16 | Horas: 76

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-31 | DE | Revisar diagramas de casos de uso | 🔥 MÁXIMA | 4 | Víctor | Sprint 5 | 20/10/25 | ✅ |
| PB-32 | DE | Hito 1: Documentación completa | 🔥 MÁXIMA | 2 | Víctor | Sprint 5 | 21/10/25 | ✅ |
| PB-33 | DE | Verificar reglas de negocio | ALTA | 6 | Adrián | Sprint 5 | 22/10/25 | ✅ |
| PB-34 | DE | Diagrama de estados final | ALTA | 4 | Adrián | Sprint 5 | 23/10/25 | ✅ |
| PB-35 | DE | Verificar seguridad en casos de uso | ALTA | 6 | David | Sprint 5 | 24/10/25 | ✅ |
| PB-36 | DE | Especificación de usuarios y roles | ALTA | 4 | David | Sprint 5 | 27/10/25 | ✅ |
| PB-37 | DE | Ajustar wireframes | MEDIA | 6 | Uriel | Sprint 5 | 28-29/10/25 | ✅ |
| PB-38 | DE | Especificación de pantallas | ALTA | 4 | Uriel | Sprint 5 | 30/10/25 | ✅ |
| PB-39 | DE | Arquitectura de 7 componentes | 🔥 MÁXIMA | 8 | Víctor | Sprint 6 | 03-04/11/25 | ✅ |
| PB-40 | DE | Decidir REST vs GraphQL | ALTA | 4 | Víctor | Sprint 6 | 05/11/25 | ✅ |
| PB-41 | DE | Gestión de histórico en órdenes | ALTA | 4 | Adrián | Sprint 6 | 06/11/25 | ✅ |
| PB-42 | DE | Centralizar reglas de negocio | ALTA | 6 | Adrián | Sprint 6 | 07/11/25 | ✅ |
| PB-43 | DE | Decidir JWT vs sesiones | ALTA | 4 | David | Sprint 6 | 10/11/25 | ✅ |
| PB-44 | DE | Implementar rate limiting | MEDIA | 4 | David | Sprint 6 | 11/11/25 | ✅ |
| PB-45 | DE | Decidir WebSockets vs polling | ALTA | 4 | Uriel | Sprint 6 | 12/11/25 | ✅ |
| PB-46 | DE | Decidir Redux vs Context API | ALTA | 4 | Uriel | Sprint 6 | 13/11/25 | ✅ |

ÉPICA 5: BASE DE DATOS Y TECNOLOGÍA

Sprint: 7 (Noviembre 2025) | Total PBIs: 8 | Horas: 38

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-47 | DE | Revisar diagrama de componentes | 🔥 MÁXIMA | 4 | Víctor | Sprint 7 | 17/11/25 | ✅ |
| PB-48 | DE | Elegir base de datos | 🔥 MÁXIMA | 4 | Víctor | Sprint 7 | 18/11/25 | ✅ |
| PB-49 | DE | Modelo de órdenes con ENUM | ALTA | 6 | Adrián | Sprint 7 | 19/11/25 | ✅ |
| PB-50 | DE | Definir índices | MEDIA | 4 | Adrián | Sprint 7 | 20/11/25 | ✅ |
| PB-51 | DE | Bcrypt para encriptación | ALTA | 4 | David | Sprint 7 | 21/11/25 | ✅ |
| PB-52 | DE | Tabla roles para flexibilidad | MEDIA | 4 | David | Sprint 7 | 24/11/25 | ✅ |
| PB-53 | DE | Slices de Redux | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 7 | 25-26/11/25 | ✅ |
| PB-54 | DE | Configurar Socket.io | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 7 | 27-28/11/25 | ✅ |

ÉPICA 6: ESPECIFICACIÓN FINAL - REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Sprint: 8 (Diciembre 2025) | Total PBIs: 8 | Horas: 40

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-55 | DE | Configurar Docker | MEDIA | 6 | Víctor | Sprint 8 | 01-02/12/25 | ✅ |
| PB-56 | DE | HITO: Documentación completa de requisitos | 🔥 MÁXIMA | 2 | Víctor | Sprint 8 | 03/12/25 | ✅ |
| PB-57 | DE | Validar reglas de negocio finales | ALTA | 4 | Adrián | Sprint 8 | 04/12/25 | ✅ |
| PB-58 | DE | Documentar endpoints de órdenes | ALTA | 6 | Adrián | Sprint 8 | 05/12/25 | ✅ |
| PB-59 | DE | Verificar cumplimiento OWASP | ALTA | 6 | David | Sprint 8 | 08/12/25 | ✅ |
| PB-60 | DE | Documentar endpoints de usuarios | ALTA | 6 | David | Sprint 8 | 09/12/25 | ✅ |
| PB-61 | DE | Ajustar wireframes finales | MEDIA | 4 | Uriel | Sprint 8 | 10/12/25 | ✅ |
| PB-62 | DE | Documentar componentes frontend | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 8 | 11/12/25 | ✅ |

⏸️ PAUSA DE FIN DE AÑO

Fechas: 15 Diciembre 2025 - 31 Enero 2026
Duración: 6.5 semanas
Actividades: Descanso, cierre de año, planificación para 2026

📅 SEGUNDA PARTE: DESARROLLO (2026)

ÉPICA 7: DESARROLLO BACKEND - USUARIOS

Sprints: 9-10 (Febrero 2026) | Total PBIs: 9 | Horas: 62

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-63 | TB | Configurar proyecto Node.js + Express | 🔥 MÁXIMA | 6 | Víctor | Sprint 9 | 02-03/02/26 | ✅ |
| PB-64 | HU | Registrar usuarios con email único | 🔥 MÁXIMA | 8 | David | Sprint 9 | 04-05/02/26 | ✅ |
| PB-65 | HU | Iniciar sesión con JWT | 🔥 MÁXIMA | 8 | David | Sprint 9 | 06-09/02/26 | ✅ |
| PB-66 | TB | Middleware de autenticación | ALTA | 6 | David | Sprint 9 | 10-11/02/26 | ✅ |
| PB-67 | HU | Asignar roles a usuarios | ALTA | 6 | David | Sprint 10 | 16-17/02/26 | ✅ |
| PB-68 | HU | Configurar 2FA | MEDIA | 8 | David | Sprint 10 | 18-19/02/26 | 🔄 |
| PB-69 | HU | Lista de usuarios | MEDIA | 6 | David | Sprint 10 | 20/02/26 | 🔄 |
| PB-70 | TB | Implementar refresh tokens | ALTA | 6 | David | Sprint 10 | 23/02/26 | 🔄 |
| PB-71 | TB | Pruebas unitarias de usuarios | ALTA | 8 | David | Sprint 10 | 24-25/02/26 | ⏳ |

ÉPICA 8: DESARROLLO BACKEND - ÓRDENES

Sprints: 9-11 (Febrero-Marzo 2026) | Total PBIs: 10 | Horas: 68

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-72 | HU | Crear nuevas órdenes | 🔥 MÁXIMA | 8 | Adrián | Sprint 9 | 04-05/02/26 | ✅ |
| PB-73 | HU | Ver lista de órdenes | 🔥 MÁXIMA | 6 | Adrián | Sprint 9 | 06/02/26 | ✅ |
| PB-74 | HU | Ver detalle de orden | ALTA | 6 | Adrián | Sprint 9 | 09-10/02/26 | ✅ |
| PB-75 | TB | Validaciones con Joi | ALTA | 6 | Adrián | Sprint 10 | 16-17/02/26 | ✅ |
| PB-76 | HU | Actualizar estado de órdenes | 🔥 MÁXIMA | 8 | Adrián | Sprint 10 | 18-19/02/26 | ✅ |
| PB-77 | HU | Asignar repartidores | ALTA | 6 | Adrián | Sprint 10 | 20/02/26 | 🔄 |
| PB-78 | TB | Máquina de estados con XState | ALTA | 8 | Adrián | Sprint 11 | 02-03/03/26 | 🔄 |
| PB-79 | HU | Historial de cambios | MEDIA | 6 | Adrián | Sprint 11 | 04/03/26 | 🔄 |
| PB-80 | TB | Historial en tabla separada | MEDIA | 6 | Adrián | Sprint 11 | 05-06/03/26 | ⏳ |
| PB-81 | TB | Pruebas unitarias de órdenes | ALTA | 8 | Adrián | Sprint 11 | 09-10/03/26 | ⏳ |

ÉPICA 9: DESARROLLO BACKEND - NOTIFICACIONES

Sprints: 11-12 (Marzo 2026) | Total PBIs: 6 | Horas: 42

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-82 | TB | Sistema de colas con Bull | ALTA | 8 | Víctor | Sprint 11 | 02-03/03/26 | 🔄 |
| PB-83 | HU | Notificaciones de cambios | ALTA | 8 | Víctor | Sprint 11 | 04-05/03/26 | 🔄 |
| PB-84 | HU | Configurar preferencias | MEDIA | 6 | Víctor | Sprint 12 | 16-17/03/26 | ⏳ |
| PB-85 | TB | Integrar con WebSockets | ALTA | 8 | Víctor | Sprint 12 | 18-19/03/26 | ⏳ |
| PB-86 | TB | Notificaciones push | MEDIA | 8 | Víctor | Sprint 12 | 20-23/03/26 | ⏳ |
| PB-87 | TB | Pruebas de notificaciones | MEDIA | 4 | Víctor | Sprint 12 | 24/03/26 | ⏳ |

ÉPICA 10: DESARROLLO FRONTEND - BASE

Sprints: 9-10 (Febrero 2026) | Total PBIs: 7 | Horas: 34

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-88 | TB | Configurar proyecto con Vite | 🔥 MÁXIMA | 4 | Uriel | Sprint 9 | 02/02/26 | ✅ |
| PB-89 | TB | Configurar Tailwind CSS | ALTA | 4 | Uriel | Sprint 9 | 03/02/26 | ✅ |
| PB-90 | TB | Componentes base (Button, Input) | ALTA | 8 | Uriel | Sprint 9 | 04-05/02/26 | ✅ |
| PB-91 | TB | Configurar Redux Toolkit | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 10 | 16-17/02/26 | ✅ |
| PB-92 | HU | Iniciar sesión | 🔥 MÁXIMA | 6 | Uriel | Sprint 10 | 18-19/02/26 | ✅ |
| PB-93 | HU | Registrarse | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 10 | 20/02/26 | 🔄 |
| PB-94 | TB | Axios con interceptores | ALTA | 4 | Uriel | Sprint 10 | 23/02/26 | 🔄 |

ÉPICA 11: DESARROLLO FRONTEND - TABLERO

Sprints: 11-14 (Marzo-Abril 2026) | Total PBIs: 9 | Horas: 58

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-95 | HU | Ver tablero Kanban | 🔥 MÁXIMA | 8 | Uriel | Sprint 11 | 02-03/03/26 | 🔄 |
| PB-96 | HU | Mover tarjetas con drag-and-drop | 🔥 MÁXIMA | 10 | Uriel | Sprint 11 | 04-06/03/26 | 🔄 |
| PB-97 | HU | Columnas por estado | ALTA | 6 | Uriel | Sprint 11 | 09-10/03/26 | ⏳ |
| PB-98 | HU | Filtrar tarjetas | MEDIA | 6 | Uriel | Sprint 12 | 16-17/03/26 | ⏳ |
| PB-99 | HU | Badges de estado | MEDIA | 4 | Uriel | Sprint 12 | 18/03/26 | ⏳ |
| PB-100 | TB | Conectar tablero con WebSockets | ALTA | 8 | Uriel, Víctor | Sprint 13 | 30-31/03/26 | ⏳ |
| PB-101 | HU | Actualizaciones en tiempo real | 🔥 MÁXIMA | 8 | Uriel, Víctor | Sprint 13 | 01-02/04/26 | ⏳ |
| PB-102 | TB | Skeleton loading | MEDIA | 4 | Uriel | Sprint 13 | 03/04/26 | ⏳ |
| PB-103 | HU | Versión mobile del tablero | ALTA | 8 | Uriel | Sprint 14 | 13-14/04/26 | ⏳ |

📋 DOCUMENTOS DE SCRUM ACTUALIZADOS (2026)

SPRINT PLANNING - SPRINT 11 (Marzo 2026)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 11 |
| Fecha | 2 de Marzo de 2026 |
| Periodo | 2 Marzo - 13 Marzo 2026 (2 semanas) |
| Objetivo | "Completar desarrollo de órdenes backend e iniciar tablero frontend" |

PBIs SELECCIONADOS PARA SPRINT 11

| ID | Descripción | Responsable | Horas | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-78 | Máquina de estados con XState | Adrián | 8 | 🔄 En progreso |
| PB-79 | Historial de cambios | Adrián | 6 | 🔄 En progreso |
| PB-82 | Sistema de colas con Bull | Víctor | 8 | 🔄 En progreso |
| PB-83 | Notificaciones de cambios | Víctor | 8 | 🔄 En progreso |
| PB-95 | Ver tablero Kanban | Uriel | 8 | 🔄 En progreso |
| PB-96 | Mover tarjetas con drag-and-drop | Uriel | 10 | 🔄 En progreso |
| PB-97 | Columnas por estado | Uriel | 6 | ⏳ Pendiente |

DAILY SCRUM - SPRINT 11 (Marzo 2026)

DAILY SCRUM - 3 Marzo 2026

| Miembro | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos |
| --- | --- | --- | --- |
| Víctor | Inicié configuración de Bull para colas | Continuar con configuración de colas | Ninguno |
| Adrián | Empecé implementación de XState | Avanzar en máquina de estados | Ninguno |
| David | Pruebas de módulo de usuarios | Corregir bugs encontrados | Esperando acceso a BD |
| Uriel | Configuré estructura base del tablero | Empezar componente de columnas | Ninguno |

DAILY SCRUM - 4 Marzo 2026

| Miembro | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos |
| --- | --- | --- | --- |
| Víctor | Colas configuradas, iniciando notificaciones | Integrar notificaciones con colas | Ninguno |
| Adrián | XState avanzado 60% | Completar máquina de estados | Ninguno |
| David | Bugs corregidos en usuarios | Iniciar pruebas de integración | Ninguno |
| Uriel | Componente de columnas listo | Empezar drag-and-drop | Esperando librería |

DAILY SCRUM - 5 Marzo 2026

| Miembro | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos |
| --- | --- | --- | --- |
| Víctor | Notificaciones integradas | Probar envío de notificaciones | Ninguno |
| Adrián | XState completado | Iniciar historial de cambios | Ninguno |
| David | Pruebas de integración OK | Documentar API | Ninguno |
| Uriel | Investigando react-beautiful-dnd | Implementar drag-and-drop básico | Ninguno |

SPRINT REVIEW - SPRINT 10 (Febrero 2026)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 10 |
| Fecha | 27 Febrero 2026 |
| Completado | 6 de 9 PBIs (67%) |

LOGROS DEL SPRINT

| PBI | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-67 | Asignar roles a usuarios | David | ✅ |
| PB-75 | Validaciones con Joi | Adrián | ✅ |
| PB-76 | Actualizar estado de órdenes | Adrián | ✅ |
| PB-91 | Configurar Redux Toolkit | Uriel | ✅ |
| PB-92 | Iniciar sesión | Uriel | ✅ |

PENDIENTES PARA SPRINT 11

| PBI | Descripción | Responsable | Causa |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-68 | Configurar 2FA | David | Complejidad técnica |
| PB-77 | Asignar repartidores | Adrián | Dependencia con frontend |
| PB-93 | Registrarse | Uriel | Pendiente de API |

SPRINT RETROSPECTIVE - SPRINT 10 (Febrero 2026)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 10 |
| Fecha | 27 Febrero 2026 |

¿QUÉ SALIÓ BIEN?

- ✅ Integración frontend-backend en login

- ✅ Validaciones funcionando correctamente

- ✅ Buena comunicación en el equipo

- ✅ Buena distribución de actividades y formaciones de equipo

- ✅ Excelente coordinación para mejora de ideas dentro del proyecto

- ✅ Buena búsqueda de información para aportar dentro del desarrollo

¿QUÉ SALIÓ MAL?

- ❌ 2FA tomó más tiempo del estimado

- ❌ Dependencias entre PBIs causaron retrasos

- ❌ Pruebas unitarias incompletas

- ❌ Falta de comunicación proactiva en clase

- ❌ Asignación de roles y modos de trabajo y horarios sin coincidir

ACCIONES DE MEJORA

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Revisar estimación de 2FA | David | Sprint 11 |
| Identificar dependencias temprano | Todo el equipo | Sprint Planning |
| Dedicar tiempo específico a pruebas | Todo el equipo | Durante Sprint |

📊 RESUMEN GENERAL ACTUALIZADO

AVANCE POR PERIODO

| Periodo | Sprints | PBIs Completados | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Sep-Dic 2025 | 1-8 | 62 | 45% |
| Feb-Mar 2026 | 9-11 | 28 | 20% |
| Abr-May 2026 | 12-16 | 48 (estimados) | 35% |
| TOTAL | 1-16 | 138 | 100% |